I – ESCOPO DO TRABALHO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – TAP PROJETO: ROV-MB — AQUISIÇÃO, INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM ROV MODULAR

II – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

1.	DESCRIÇÃO DO PROJETO EM ALTO NÍVEL

O projeto tem por finalidade especificar, selecionar, adquirir, integrar e validar um veículo submarino operado remotamente (ROV) modular, para apoiar fainas de inspeção visual e busca de objetos submersos da Marinha do Brasil, operando a partir de terra (cais ou margem), em água doce e salgada, em ambientes preferencialmente abrigados. O ROV terá núcleo operacional comum e arquitetura modular obrigatória, permitindo alterar fainas por meio de aparatos e acessórios compatíveis. O MVP contempla apenas câmera e iluminação, sem sonar e sem garra/manipulador, ainda que a modularidade seja requisito arquitetural desde a primeira configuração. A estratégia preliminar prioriza a aquisição e integração de solução comercial consagrada, com preferência por fornecedores nacionais; a adaptação é admitida e o desenvolvimento do zero é hipótese apenas residual. A solução apoiará a inspeção de ferro, casco, hélice e estruturas submersas, e a localização visual de objetos no fundo/leito, produzindo imagens e vídeos como resultado principal. Recuperação física, uso de garra e resgate de pessoas ficam fora do MVP. O valor da solução será demonstrado pelo envelope operacional, capacidade de permanência, modularidade, disponibilidade e potencial de redução da exposição humana — sempre como complemento, nunca substituição, do mergulho.

2.	OBJETIVO DO PROJETO

Adquirir, integrar e validar uma solução ROV modular, operável por uma única pessoa a partir de terra, capaz de produzir imagens subaquáticas úteis para inspeção e localização de objetos em água doce e salgada — profundidade nominal de até 10 m, máxima de 30 m, autonomia mínima de 2h30 — acompanhada de treinamento, sobressalentes, documentação e apoio de manutenção. 1) Consolidar a necessidade operacional dos Distritos/grupamentos usuários (T0 + 2 meses); 2) Definir a solução comercial ou adaptada mais adequada (T0 + 4 meses); 3) Adquirir e receber a configuração inicial do MVP (T0 + 12 meses); 4) Demonstrar operação segura por uma pessoa treinada; 5) Demonstrar o envelope operacional aprovado (10 m nominal / 30 m máximo); 6) Demonstrar autonomia mínima de 2h30 e registro de imagem (1080p/30fps e 4K/15fps); 7) Preparar a organização para operar e manter a configuração inicial; e 8) Avaliar o benefício de redução da exposição humana em reconhecimentos preliminares.

3.	REQUISITOS DE ALTO NÍVEL

1) O ROV deverá possuir arquitetura modular, permitindo a instalação ou substituição de aparatos e acessórios conforme a faina; 2) O sistema deverá ser operável por uma única pessoa treinada, a partir de terra, em cais ou margem; 3) O sistema deverá operar em água doce e salgada, preferencialmente em ambientes abrigados; 4) A profundidade nominal de operação deverá ser de até 10 m, com profundidade máxima de projeto de 30 m; 5) A autonomia mínima deverá ser de 2h30 em condição nominal de operação; 6) O umbilical deverá possuir alcance mínimo de 50 m e mecanismo de recuperação e gestão dinâmica; 7) O sistema deverá produzir e armazenar imagens e vídeos em 1080p a 30 fps e 4K a 15 fps, conforme especificação final; 8) O MVP deverá contemplar câmera e iluminação, sem sonar e sem garra/manipulador; 9) O sistema deverá apoiar a inspeção visual de ferro, casco, hélice e demais estruturas submersas definidas no CONOPS; 10) O sistema deverá permitir a localização visual de objetos no fundo ou leito, sem requisito de recuperação física no MVP; 11) O sistema deverá possuir comportamentos de proteção para situações de impacto, perda de comunicação ou carga anormal associada ao umbilical; 12) O sistema deverá possuir procedimentos de operação, lançamento, gestão do fio, recuperação, lavagem, dessalinização, armazenamento e transporte; 13) O fornecedor deverá fornecer treinamento básico, documentação técnica e sobressalentes iniciais; 14) A solução deverá considerar vida útil de projeto de 10 anos e apoio de manutenção por cinco anos; 15) A solução deverá ser submetida a testes de bancada e de campo, em água doce e salgada, com critérios de aceitação previamente definidos; 16) A solução deverá priorizar fornecedores e cadeia de suprimentos nacionais quando compatível com os requisitos técnicos, operacionais e de disponibilidade; 17) Os resultados principais do MVP deverão ser imagens e registros associados às missões de inspeção e busca; 18) Os requisitos deverão ser rastreáveis aos critérios de aceitação e aprovados pela autoridade competente.

4. 	ENTREGAS-CHAVE DO PROJETO

1) TAP e registro de premissas, objetivos, limites, riscos iniciais e autoridade de aprovação; 2) Necessidade operacional e mapa de usuários, contemplando Distritos, grupamentos e militares especializados; 3) CONOPS e envelope operacional, definindo emprego, preparação, operação, recuperação, limites e cenários; 4) Requisitos de alto nível e critérios de aceitação do produto e do projeto; 5) Estudo de mercado e análise das alternativas de fornecimento, incluindo soluções comerciais, adaptação, cadeia nacional e custo total de propriedade; 6) Arquitetura modular e especificação técnica, contemplando núcleo, interfaces, configuração do MVP, umbilical, gestão dinâmica e estados seguros; 7) ROV adquirido, recebido, integrado e configurado conforme a solução aprovada; 8) Plano, procedimentos e evidências de testes de bancada, água doce e água salgada; 9) Capacitação, documentação, sobressalentes e plano de manutenção; 10) Piloto operacional e relatório de avaliação dos resultados, desempenho, limites e benefícios; 11) Documentação final, aceite, transferência, lições aprendidas, recomendação de continuidade e encerramento do projeto.

5.	JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

1) Operacional — amplia as alternativas dos Distritos e grupamentos para inspeções e buscas em locais submersos; 2) Segurança e exposição humana — apoia a avaliação preliminar de estruturas submersas antes do emprego de mergulhadores, sem eliminar seus requisitos de segurança; 3) Permanência e repetibilidade — autonomia mínima de 2h30 e registro de imagens permitem documentar e revisar uma faina posteriormente; 4) Modularidade — um núcleo comum poderá receber aparatos em fases distintas, conforme necessidade operacional e disponibilidade orçamentária; e 5) Sustentabilidade da cadeia de suprimento — preferência por fornecedores nacionais, sobressalentes, treinamento e apoio de manutenção por cinco anos.

6.	RESTRIÇÕES DO PROJETO

1) Operação do MVP somente a partir de terra, em cais ou margem; 2) Profundidade nominal de 10 m e máxima de 30 m; 3) Emprego em água doce e salgada, preferencialmente em locais abrigados, sem alto-mar; 4) Vedada a operação em rebojo perigoso ou com correnteza acima de 5 nós; 5) Interrupção obrigatória fora do limite de visibilidade aprovado (interpretação do valor de 30 cm a confirmar); 6) O MVP não terá sonar, garra/manipulador nem capacidade de recuperação física de objetos; 7) O umbilical terá alcance mínimo de 50 m e mecanismo de recuperação/gestão dinâmica; 8) O orçamento ainda não está pré-aprovado e deverá incorporar aquisição, suporte, sobressalentes, treinamento e ciclo de vida; e 9) A aprovação de requisitos, solução, testes e recebimento dependerá da Força de Submarinos.

7.	RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO

Não há, nesta versão, valor financeiro pré-aprovado. O orçamento será estimado pelo custo total de propriedade ao longo da vida útil de 10 anos, incluindo apoio de manutenção por 5 anos, considerando os seguintes grupos de custo: 1) Aquisição do sistema (ROV, estação de controle, umbilical, energia, câmera, iluminação e estrutura do MVP); 2) Modularidade e acessórios (interfaces, aparatos futuros, adaptações); 3) Integração e configuração (montagem, software, documentação); 4) Testes e apoio (áreas, meios, transporte, autorizações e segurança); 5) Capacitação e documentação (curso básico, manuais, treinamento); 6) Sobressalentes e manutenção (peças iniciais, ferramentas, contrato de 5 anos); 7) Ciclo de vida (atualizações, suporte, disponibilidade, descarte); e 8) Reserva de contingência técnica, de suprimento e de variação de preços.

8.	LISTA DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

1) Força de Submarinos — autoridade de aprovação; 2) Distritos e grupamentos — usuários operacionais; 3) Militares especializados — operadores e mantenedores; 4) Mergulhadores e especialistas SAR; 5) Engenharia e manutenção; 6) Logística e cadeia de suprimento; 7) Setores de aquisição e assessoria jurídica; 8) Fornecedores nacionais e integradores; 9) Áreas de ciência, tecnologia e inovação; 10) Autoridades de segurança e áreas de teste; e 11) Patrocinador do projeto.

9.	RISCOS DE ALTO NÍVEL

Descrição dos Riscos (ameaças): 1.1) Requisitos divergentes entre usuários, engenharia e Força de Submarinos, gerando retrabalho; 1.2) Modularidade declarada sem interfaces ou critérios verificáveis, criando dependência do fornecedor; 1.3) Desempenho insuficiente em turbidez, correnteza ou obstáculos, causando perda de missão; 1.4) Falha de vedação, corrosão, propulsão ou alimentação, causando indisponibilidade do equipamento; 1.5) Perda de comunicação ou rompimento/enrosco do umbilical, causando perda do ROV; 1.6) Interpretação inadequada do limite de visibilidade de 30 cm, causando operação insegura; 1.7) Dependência de fornecedor ou componentes sem suporte por 10 anos; e 1.8) Atraso em contratação, autorização de área ou disponibilidade de água doce/salgada. Descrição das Oportunidades: 2.1) Existência de soluções comerciais consagradas pode reduzir prazo e custo de aquisição; e 2.2) Preferência por cadeia nacional pode ampliar a disponibilidade de suporte e sobressalentes.

10.	INDICADORES CHAVE DO SUCESSO DO PROJETO

8.1) MVP recebido, integrado e configurado dentro do prazo aprovado; 8.2) 100% dos testes críticos aprovados antes do piloto operacional; 8.3) Envelope operacional demonstrado (10 m nominal / 30 m máximo; autonomia ≥ 2h30); 8.4) Curso básico, sobressalentes, documentação e plano de manutenção entregues; e 8.5) Piloto operacional avaliado e aprovado pela Força de Submarinos.

11.	RESUMO DO CRONOGRAMA DE MARCOS

M-01) TAP, premissas e autoridade de aprovação revisados: T0 + 1 mês; M-02) Necessidade e CONOPS preliminar definidos: T0 + 2 meses; M-03) Requisitos e envelope operacional aprovados: T0 + 3 meses; M-04) Pesquisa de mercado e custo total de propriedade concluídos: T0 + 4 meses; M-05) Arquitetura modular e estratégia de fornecimento aprovadas: T0 + 6 meses; M-06) Contratação ou aquisição autorizada: T0 + 8 meses; M-07) ROV recebido e integração de bancada concluída: T0 + 12 meses; M-08) Testes de bancada, segurança e autonomia concluídos: T0 + 14 meses; M-09) Testes em água doce e salgada concluídos: T0 + 16 meses; e M-10) Capacitação, piloto e encerramento concluídos: T0 + 18 meses. Os marcos são preliminares e dependem da modalidade de contratação, disponibilidade do fornecedor e aprovação da Força de Submarinos.

12.	GERENTE DO PROJETO

A designar pela organização responsável. Responsabilidades preliminares: coordenar a equipe; consolidar requisitos; manter o TAP, a EAP e os registros de premissas, riscos, decisões e mudanças; integrar usuários, engenharia, aquisição, fornecedor, testes e capacitação; reportar desempenho; e submeter decisões à Força de Submarinos. Nível de autoridade proposto: organizar o trabalho, convocar reuniões e propor decisões dentro dos limites aprovados — sem autoridade, neste rascunho, para autorizar contratação, alterar requisitos críticos ou liberar emprego operacional.

13.	PATROCINADOR

Patrocinador: representante a designar pela organização demandante. Autoridade de aprovação: Força de Submarinos, responsável por aprovar requisitos, configuração do MVP, estratégia de fornecimento, critérios de teste, recebimento, piloto, continuidade e encerramento do projeto.

14.	REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO

O projeto será considerado aprovado quando houver necessidade operacional reconhecida; autoridade de aprovação definida; gerente e patrocinador designados; usuários representativos identificados; objetivos mensuráveis aceitos; escopo e limites de alto nível definidos; requisitos e critérios de sucesso estabelecidos; riscos iniciais registrados; e recursos necessários à continuidade do planejamento autorizados pela autoridade competente. A aprovação do projeto não representa, por si só, autorização para contratação, aquisição ou emprego operacional do ROV, devendo essas decisões observar as aprovações institucionais aplicáveis.

15.	CRITÉRIOS DE TÉRMINO DO PROJETO

O projeto poderá ser encerrado quando a configuração aprovada do ROV tiver sido recebida e integrada; os testes críticos forem concluídos ou formalmente dispensados; os critérios de profundidade, autonomia, vídeo, operação e segurança forem demonstrados ou formalmente aceitos; o treinamento, os sobressalentes, a documentação e o plano de manutenção forem entregues; as pendências forem aceitas ou transferidas; o piloto operacional tiver sido avaliado; e a Força de Submarinos aprovar formalmente o encerramento e a recomendação de continuidade. O projeto poderá ser redirecionado ou encerrado antecipadamente caso não seja identificada solução adequada no mercado, o envelope operacional não possa ser demonstrado com segurança, os requisitos de modularidade não possam ser atendidos, o custo total de propriedade seja incompatível com o benefício esperado ou a autoridade competente determine que a necessidade deixou de existir.

Assinatura do Responsável pela Autorização do Início do Projeto