GERENCIAMENTO DE ESCOPO – CRIAÇÃO DA EAP

EAP I – ENUNCIADO DO TRABALHO

O projeto ROV-MB tem por objetivo especificar, adquirir, integrar e validar um veículo submarino operado remotamente (ROV) modular, destinado à inspeção visual e à busca de objetos submersos pela Marinha do Brasil. O MVP será operado a partir de terra, por um militar especializado treinado, em água doce e salgada, com câmera e iluminação como núcleo funcional, dentro do envelope operacional aprovado (profundidade nominal de 10 m, máxima de 30 m, autonomia mínima de 2h30). A modularidade é requisito obrigatório da arquitetura, mesmo que os módulos adicionais (sonar, garra/manipulador) não integrem o MVP.

Foram elaborados os seguintes documentos para este projeto:

- EAP; e

- Dicionário da EAP.

7.3  Encerramento do projeto

7.2  Transferência e recomendação de continuidade

7.1  Documentação final e conhecimento

6.4  Avaliação operacional piloto

6.3  Sobressalentes, manutenção e ciclo de vida

6.2  Curso e capacitação

6.1  Procedimentos de operação e segurança

5.4  Testes de tarefas, correções e aceite

5.3  Testes em água doce e salgada

5.2  Ensaios de bancada e prontidão para campo

5.1  Plano, procedimentos e matriz de testes

4.3  Sistema integrado, configurado e documentado

4.2  Umbilical, gestão dinâmica e estados seguros

4.1  Núcleo do ROV e configuração do MVP

3.3  Especificação técnica e estratégia de contratação

3.2  Arquitetura modular e matriz de aparatos

3.1  Estudo de mercado e decisão de fornecimento

2.3  Requisitos e critérios de aceitação

2.2  CONOPS e envelope operacional

2.1  Levantamento da necessidade e dos usuários

6.CAPACITAÇÃO

5. V&V

4.RECEBIMENTO DO ROV

3.FORNECEDOR

2.NECESSIDADES E REQUISITOS

PROJETO ROV-MB

1.GERENCIAMENTO DO PROJETO

7.ENCERRAMENTO

1.1  Gerenciamento e integração do projeto

1.2  Planejamento, monitoramento e controle

1.3  Comunicações e partes interessadas

II – DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

| CÓDIGO NA EAP | PACOTE DE TRABALHO | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerenciamento e integração do projeto | Estabelecimento da governança do projeto, definindo papéis, responsabilidades e o processo de tomada de decisões. Promoção da integração entre as frentes operacional, técnica, logística, de aquisição e do fornecedor, incluindo a formulação e aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP) e o escalonamento de impedimentos. |
| 1.2 | Planejamento, monitoramento e controle | Elaboração e atualização contínua do Plano de Gerenciamento do Projeto, abrangendo a formulação do cronograma de marcos, o delineamento de registros de riscos e questões, bem como o controle de mudanças, premissas e avaliação de desempenho ao longo do ciclo de vida definido. |
| 1.3 | Comunicações e partes interessadas | Formulação do Plano de Comunicação e do mapa de stakeholders. Efetiva documentação de atas, condução de oficinas e registro de evidências de participação dos Distritos e Grupamentos, culminando na aprovação das estratégias de engajamento. |
| 2.1 | Levantamento da necessidade e dos usuários | Proceder ao levantamento e documentar relatório contendo as necessidades específicas dos Distritos e Grupamentos, incluindo o delineamento dos perfis de operadores e das tarefas a serem executadas, submetidos à validação pelos usuários finais e pela autoridade designada. |
| 2.2 | CONOPS e envelope operacional | Elaboração do Documento de Emprego (CONOPS), especificando os cenários de operação em cais ou margem por um único operador, englobando atuação em águas doces e salgadas, em locais abrigados com profundidade nominal de 10 metros e máxima de 30 metros, além da definição de limites operacionais e procedimentos de recuperação. |
| 2.3 | Requisitos e critérios de aceitação | Formulação detalhada dos requisitos funcionais, ambientais, de captura de vídeo, autonomia, umbilical, modularidade, manutenção e segurança. Estabelecimento dos critérios de rastreabilidade e submissão para aprovação oficial por parte da Força de Submarinos. |
| 3.1 | Estudo de mercado e decisão de fornecimento | Condução de pesquisa abrangente de soluções comerciais consagradas e potenciais fornecedores nacionais. Delineamento das necessidades de adaptação, suporte e análise do custo total de propriedade, culminando na comparação de alternativas e na emissão de recomendação técnica para aquisição. |
| 3.2 | Arquitetura modular e matriz de aparatos | Delineamento da arquitetura do ROV, especificando o núcleo do sistema, interfaces, módulos integrantes do Produto Mínimo Viável (MVP) e módulos para expansões futuras. Documentação das interfaces e definição das prioridades de integração, como a exclusão inicial de sonar e garra do escopo do MVP. |
| 3.3 | Especificação técnica e estratégia de contratação | Elaboração da especificação de fornecimento e da matriz de avaliação para contratação. Formulação dos requisitos para treinamento, fornecimento de sobressalentes e serviços de manutenção por um período de 5 anos, considerando a garantia de uma vida útil estimada em 10 anos. |
| 4.1 | Núcleo do ROV e configuração do MVP | Efetiva verificação e validação da unidade principal do ROV contra a configuração aprovada para o MVP, englobando a estação de controle, os sistemas de energia e propulsão, a estrutura física, os componentes de câmera e iluminação, bem como os acessórios básicos. |
| 4.2 | Umbilical, gestão dinâmica e estados seguros | Definição e homologação do cabo umbilical com extensão mínima de 50 metros, incluindo a formulação do mecanismo de recuperação e gestão dinâmica. Especificação dos comportamentos de proteção do sistema contra impactos, perda de comunicação e anomalias de carga de energia. |
| 4.3 | Sistema integrado, configurado e documentado | Execução da integração física e funcional de todos os componentes do ROV. Documentação do sistema, especificando versões de software, números de série e manuais preliminares, de forma a viabilizar as operações, os testes e a manutenção da configuração estabelecida. |
| 5.1 | Plano, procedimentos e matriz de testes | Elaboração do Plano de Verificação e Validação, contendo a matriz de rastreabilidade entre requisitos e testes. Especificação de métodos e critérios de aprovação para cada requisito considerado crítico. |
| 5.2 | Ensaios de bancada e prontidão para campo | Execução de testes de controle em ambiente de bancada, abrangendo a validação dos sistemas de vídeo, comunicação, autonomia, estanqueidade, propulsão e integridade do umbilical. Documentação da aprovação dos testes críticos e o registro de eventuais pendências aceitas. |
| 5.3 | Testes em água doce e salgada | Condução de testes operacionais a partir de terra em locais abrigados, gerando evidências documentadas da operação efetiva do ROV. Verificação do cumprimento dos limites de profundidade e da tolerância às condições ambientais previamente aprovadas. |
| 5.4 | Testes de tarefas, correções e aceite | Realização de demonstrações práticas das tarefas de inspeção e busca visual. Registro de não conformidades, execução das respectivas ações corretivas e elaboração do relatório final de aceite para submissão à Força de Submarinos. |
| 6.1 | Procedimentos de operação e segurança | Formulação e teste dos Procedimentos Operativos (PO), abrangendo as etapas de lançamento, gestão do fio (umbilical), recuperação, lavagem, dessalinização e interrupção de emergência, validados através de simulações ou testes em campo aprovados. |
| 6.2 | Curso e capacitação | Promoção de curso básico ministrado pela empresa contratada, englobando o treinamento prático focado em operadores e mantenedores militares especializados, finalizado com a condução de avaliação para certificação de competência mínima. |
| 6.3 | Sobressalentes, manutenção e ciclo de vida | Delineamento do inventário inicial de peças e ferramentas, especificando os procedimentos de armazenamento e transporte. Elaboração de um plano de manutenção utilizável e efetivo, com previsão de apoio logístico por 5 anos e garantia de suporte à vida útil de 10 anos. |
| 6.4 | Avaliação operacional piloto | Execução do emprego supervisionado do equipamento por militar devidamente treinado. Elaboração de relatório avaliativo comparando os resultados práticos com os critérios de aceite estabelecidos, emitindo recomendação técnica quanto à continuidade da operação. |
| 7.1 | Documentação final e conhecimento | Consolidação e revisão dos manuais técnicos e da documentação da configuração final do sistema. Formulação de relatório de lições aprendidas e emissão de recomendações visando a integração de módulos futuros, devidamente aceitos. |
| 7.2 | Transferência e recomendação de continuidade | Transferência formal do pacote do projeto para as organizações usuárias. Emissão de documento com recomendações estratégicas para ampliar, manter, redimensionar ou cancelar iniciativas futuras, devidamente registrado pela autoridade competente. |
| 7.3 | Encerramento do projeto | Elaboração do relatório final de projeto. Execução dos procedimentos de aceite definitivo, arquivamento de toda a documentação gerada e formalização do encerramento administrativo, submetidos à aprovação final pela Força de Submarinos. |